# ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY: Harmonogram Wdrożenia

**Zadanie 1:** Wdrożenie Systemu SAP:

Okres realizacji: od podpisania umowy przez kolejne 9 miesięcy;  
Planowany termin: 03.2021 – 11.2021;

Realizacja zadania następować będzie w następujących fazach:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faza | Czas trwania (w miesiącach) | % rozliczenia |
| FAZA1: Odkrywanie-Badanie możliwości (Discover) | 1 miesiąc  (planowany: 03.2021) | do 10% |
| FAZA 2: Przygotowanie  (Prepare) |
| FAZA 3: Badanie (Explore) | 3 miesiące (planowany: 04.2021 - 06.2021) | do 30% |
| FAZA 4: Realizacja (Realize)  4a – przygotowanie prototypu | 4 miesiące  (planowane: 07.2021 - 08.2021) | do 40% |
| 4b – szkolenia i testy | 09-2021 10-2021 |
| FAZA 5: Wdrożenie (Deploy) zakończone startem produktywny (GO-LIVE) | 1 miesiąc  (planowane: 11.2021) | do 20 % |

**Zadanie 2:** Utrzymanie Systemu SAP:

Okres realizacji: od Startu Produkcyjnego przez kolejne 25 miesięcy;  
Planowany termin: 12.2021- 12.2023;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faza 6 | Czas trwania | % rozliczenia |
| Utrzymanie/wsparcie (Supprort) | 25 miesięcy (planowane: 12.2021-12.2023) | Ryczałt miesięczny |

**Zadanie 3:** Rozwój Systemu SAP (prawo opcji)

Okres realizacji: od podpisania umowy do jej zakończenia przez okres 34 miesiące;

Planowany termin: 03.2021- 12.2023;

**Zadanie 4.** Hosting i administrowanie infrastrukturą w modelu IaaS (Infrastructure-as-a-service)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faza 1 | Czas trwania | % rozliczenia |
| Hosting i administrowanie infrastrukturą w modelu IaaS (Infrastructure-as-a-service) – w okresie realizacji zadania nr: 1  Przygotowanie i uruchomienie środowiska chmurowego w modelu IaaS dla zasobów DEV/QAS/PRO/LEARN)  Administracja IaaS (DEV/QAS/PRO/LEARN) | Okres wdrożenia,  Zgodny z zadaniem nr 1  (planowany termin: 03.2021 - 11.2021) | Ryczałt miesięczny |
| Faza 2 | Czas trwania | % rozliczenia |
| Hosting i administrowanie infrastrukturą w modelu IaaS (Infrastructure-as-a-service) – w okresie realizacji zadania nr 2  Utrzymanie i administracja IaaS (DEV/QAS/PRO/LEARN) | Okres utrzymania  Zgodny z zadaniem nr 2  (planowany termin: 12.2021 - 12.2023) | Ryczałt miesięczny |
| Faza 3 | Czas trwania | % rozliczenia |
| Rozwój hostingu i administrowania infrastrukturą w modelu IaaS (Infrastructure-as-a-service) w okresie realizacji zadania nr 1 i zadania nr 2 (prawo opcji)  Rozbudowa, utrzymanie i administracja IaaS (DEV/QAS/PRO) - Rozwój zasobów | Okres utrzymania  W okresie zadania nr 1 i zadania nr2  Planowany termin - zależne od przyrotu danych systemu w okresie: 03.2021-12.2023 | Ryczałt miesięczny |